TERMS OF REFERENCE (ToR)

Konsultant/konsultantski tim za izradu i provođenje programa obuke „Zdravlje u lokalnim zajednicama“ za vijećnike i donosioce odluka u jedinicama lokalne samouprave

1. Pozadina

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOG FBiH), u partnerstvu sa Association Institute for Population and Development (IPD), implementira projekat „Doprinos organizacija civilnog društva strateškom planiranju zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini u skladu sa EU standardima“, koji finansira Evropska unija.

Cilj projekta je unapređenje procesa strateškog planiranja zdravstvene zaštite na lokalnom nivou kroz jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i drugih relevantnih aktera za planiranje i donošenje odluka zasnovanih na dokazima i zdravstvenim pokazateljima.

U okviru projekta razvijeni su zdravstveni profili jedinica lokalne samouprave i izrađene preporuke za unapređenje lokalnih politika u oblasti zdravlja. Kao nastavak ovih aktivnosti planirano je razviti standardizovani program obuke za vijećnike i donosioce odluka kako bi se unaprijedilo razumijevanje njihove uloge u promociji zdravlja, prevenciji bolesti i integrisanju zdravstvenih aspekata u lokalne razvojne politike.

Program obuke će biti realizovan u sljedećim projektnim jedinicama lokalne samouprave:

- Općina Stari Grad Sarajevo

- Grad Mostar

- Grad Goražde

- Općina Travnik

- Općina Tomislavgrad

- Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

2. Svrha angažmana

Svrha angažmana je izbor konsultanta ili konsultantskog tima koji će razviti standardizovani program obuke „Zdravlje u lokalnim zajednicama“, pripremiti prateće edukativne materijale i provesti obuke za vijećnike i donosioce odluka u jedinicama lokalne samouprave uključenim u projekat.

Razvijeni program treba predstavljati održiv edukativni alat koji će Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine moći koristiti i nakon završetka projekta za provođenje budućih edukacija.

3. Opis poslova

Od odabranog konsultanta/konsultantskog tima očekuje se da:

- izvrši pregled relevantne projektne dokumentacije, zdravstvenih profila jedinica lokalne samouprave, analiza, strateških dokumenata i važećih propisa iz oblasti javnog zdravstva i lokalne samouprave;

- razvije program obuke „Zdravlje u lokalnim zajednicama“, uključujući metodologiju rada, ishode učenja i detaljan plan realizacije;

- pripremi prezentacije, priručnik za učesnike, radne materijale i druge edukativne sadržaje potrebne za provođenje obuke;

- izradi edukativnu brošuru namijenjenu vijećnicima i donosiocima odluka o ulozi jedinica lokalne samouprave u unapređenju zdravlja stanovništva;

- provede ukupno šest (6) jednodnevnih obuka u projektnim jedinicama lokalne samouprave;

- izvrši doradu materijala u skladu sa komentarima naručioca i osigura najmanje dvije revizije prije finalizacije;

- pripremi završni izvještaj sa pregledom realizovanih aktivnosti i preporukama za dalju primjenu programa.

4. Okvirni sadržaj programa obuke

Program obuke treba biti zasnovan na principima promocije zdravlja, prevencije bolesti, konceptu „Zdravlje u svim politikama“ (Health in All Policies – HiAP), socijalnim determinantama zdravlja i strateškom planiranju razvoja lokalnih zajednica.

Program treba obuhvatiti najmanje sljedeće tematske cjeline:

Modul 1. Zdravlje kao pitanje lokalnog razvoja

- značaj zdravlja za društveni i ekonomski razvoj;

- nadležnosti jedinica lokalne samouprave u oblasti zdravlja;

- uloga vijećnika u kreiranju zdravijih lokalnih zajednica.

Modul 2. Osnovni koncepti javnog zdravstva

- promocija zdravlja;

- prevencija bolesti;

- socijalne determinante zdravlja;

- jednakost u zdravlju;

- faktori rizika i zaštitni faktori.

Modul 3. Zdravlje u svim politikama (Health in All Policies – HiAP)

- međusektorska saradnja;

- uključivanje zdravstvene perspektive u lokalne razvojne politike;

- uloga različitih sektora u unapređenju zdravlja stanovništva.

Modul 4. Korištenje zdravstvenih podataka u donošenju odluka

- zdravstveni profili lokalnih zajednica;

- analiza ključnih pokazatelja;

- identifikacija prioriteta;

- donošenje odluka zasnovanih na dokazima.

Modul 5. Od zdravstvenog profila do lokalnih prioriteta

- analiza problema;

- određivanje prioriteta;

- definisanje ciljeva;

- planiranje aktivnosti;

- indikatori uspješnosti;

- praćenje rezultata.

Modul 6. Primjeri dobre prakse

- uspješni modeli lokalnih intervencija;

- finansiranje lokalnih aktivnosti;

- održivost i partnerstva;

- izrada lokalnih prijedloga aktivnosti.

Program obuke treba biti razvijen kao standardizovani edukativni paket koji omogućava njegovu ponovnu primjenu i prilagođavanje za potrebe drugih jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

5. Očekivani rezultati (Deliverables)

Od konsultanta/konsultantskog tima očekuje se da dostavi:

- metodologiju rada i plan realizacije angažmana;

- detaljan program obuke sa satnicom;

- priručnik za učesnike;

- PowerPoint prezentacije;

- edukativnu brošuru namijenjenu vijećnicima i donosiocima odluka;

- radne materijale za učesnike;

- evaluacione obrasce za učesnike;

- realizovanih šest jednodnevnih obuka;

- završni izvještaj sa preporukama za unapređenje i dalju primjenu programa.

Svi materijali dostavljaju se u elektronskom formatu koji omogućava njihovo dalje korištenje i uređivanje.

6. Period angažmana

Angažman će biti realizovan u periodu definisanom ugovorom i u skladu sa planom implementacije projekta.

Detaljan raspored aktivnosti biće usaglašen između konsultanta i naručioca.

7. Izvještavanje i koordinacija

Konsultant će raditi u neposrednoj saradnji sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Association Institute for Population and Development (IPD).

Svi radni materijali podliježu odobravanju od strane naručioca prije njihove konačne upotrebe.

Konsultant je dužan postupiti po komentarima naručioca i izvršiti potrebne korekcije u okviru ugovorenog angažmana.

8. Kvalifikacije

Od konsultanta ili konsultantskog tima očekuje se:

- završen univerzitetski studij iz oblasti javnog zdravstva, medicine, zdravstvenog menadžmenta, javne uprave, društvenih nauka ili druge relevantne oblasti;

- najmanje sedam (7) godina profesionalnog iskustva u oblastima relevantnim za predmet angažmana;

- iskustvo u razvoju edukativnih programa i materijala;

- iskustvo u provođenju edukacija za odrasle;

- iskustvo u oblasti javnog zdravstva i lokalne samouprave;

- izražene komunikacijske, prezentacijske i facilitatorske vještine.

Prednost predstavlja iskustvo na projektima finansiranim od strane Evropske unije ili drugih međunarodnih donatora.

9. Vlasništvo nad rezultatima angažmana

Svi materijali, edukativni sadržaji i drugi proizvodi izrađeni u okviru ovog angažmana postaju vlasništvo Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Association Institute for Population and Development (IPD).

Konsultant nema pravo koristiti, objavljivati niti distribuirati izrađene materijale u druge svrhe bez prethodne pisane saglasnosti naručioca.